## 作業計画書
工程 | タスク |  | 成果物 | 担当 | 状況 | 進捗(%) | 工数 予定(h) 実績(h) | [34 empty] | 備考
[9 empty] | 2026-06-01 |  | 2026-07-01
| タスクID | タスク内容 | [6 empty] | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
要件定義
| Y-001 | 要件定義書作成 | 要件定義書 | 鈴木 | レビュー中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-28
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-001 | 要件定義書作成 | 要件定義書 | 小島 | レビュー中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-28
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-002 | 機能一覧作成 | 機能一覧 | 千葉 | レビュー中 | 100% | 12 | 予定 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
[7 empty] | 12 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-002 | 機能一覧作成 | 機能一覧 | 大津 | レビュー中 | 100% | 12 | 予定 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
[7 empty] | 12 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-003 | 作業計画書作成 | 作業計画書 | 浅岡 | レビュー中 | 100% | 8 | 予定 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-004 | 一部モックアップ作成 | モックアップ | 小山 | 完了 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-28
[7 empty] | 4 | 実績 | bar: 1900-01-28
| Y-005 | 業務フロー図作成 | 業務フロー図 | 鈴木 | 完了 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-29
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-005 | 業務フロー図作成 | 業務フロー図 | 小島 | 完了 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-29
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| Y-005 | 業務フロー図作成 | 業務フロー図 | 小山 | 完了 | 100% | 6 | 予定 | bar: 1900-01-29
[7 empty] | 8 | 実績 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
| R-001 | 1回目レビュー | レビュー済み 要件定義書 | 小山 | 完了 | 100% | 1 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 2 | 実績 | bar: 2026-07-01
| R-001 | 1回目レビュー | レビュー済み 要件定義書 | 千葉 | 完了 | 100% | 1 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 2 | 実績 | bar: 2026-07-01
レビュー後修正
| Y-006 | 要件定義書修正 | 要件定義書 | 鈴木 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| Y-007 | 機能一覧修正 | 機能一覧 | 千葉 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| Y-007 | 機能一覧修正 | 機能一覧 | 大津 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| Y-008 | 作業計画書修正 | 作業計画書 | 浅岡 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| Y-009 | 一部モックアップ修正 | モックアップ | 小山 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| Y-010 | 業務フロー図作成 | 業務フロー図 | 小島 | 対応中 | 100% | 6 | 予定 | bar: 2026-07-01
[7 empty] | 6 | 実績 | bar: 2026-07-01
| R-002 | 2回目レビュー | レビュー済み 要件定義書 | 小島 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-02
実績
| R-002 | 2回目レビュー | レビュー済み 要件定義書 | 大津 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-02
実績
設計
| S-001 | 画面遷移図の作成（社員） | 画面遷移図（社員） | 千葉 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-02
実績
| S-002 | 画面遷移図の作成（上長） | 画面遷移図（上長） | 鈴木 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-02
実績
| S-003 | 画面遷移図の作成（管理者） | 画面遷移図（管理者） | 浅岡 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-02
実績
| S-004 | 画面一覧の作成 | 画面一覧（社員） | 千葉 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-03
実績
| S-005 | 画面一覧の作成 | 画面一覧（上長） | 鈴木 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-03
実績
| S-006 | 画面一覧の作成 | 画面一覧（管理者） | 浅岡 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-03
実績
| S-007 | モックアップの作成 | モックアップ | 小島 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
実績
| S-007 | モックアップの作成 | モックアップ | 小山 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
実績
| S-008 | ER図の作成 | ER図 | 大津 | 未着手 |  | 8 | 予定 | bar: 2026-07-03; 2026-07-06
実績
| S-009 | テーブル定義書の作成 | テーブル定義書 | 大津 | 未着手 |  | 3 | 予定 | bar: 2026-07-06
実績
| S-010 | 画面一覧の統合・作成 | 画面一覧 | 浅岡 | 未着手 |  | 0.5 | 予定 | bar: 2026-07-06
実績
| R-003 | 1回目レビュー | レビュー済 基本設計 | 浅岡 | 未着手 |  | 1 | 予定 | bar: 2026-07-06
実績
| R-003 | 1回目レビュー | レビュー済 基本設計 | 鈴木 | 未着手 |  | 1 | 予定 | bar: 2026-07-06
実績
レビュー後修正
| S-011 | 画面遷移図の修正 | 修正済み画面遷移図 | 千葉 | 未着手 |  | 9 | 予定 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
実績
| S-011 | 画面遷移図の修正 | 修正済み画面遷移図 | 鈴木 | 未着手 |  | 9 | 予定 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
実績
| S-012 | 画面一覧の修正 | 修正済み画面一覧 | 小山 | 未着手 |  | 9 | 予定 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
実績
| S-013 | モックアップの修正 | 修正済みモックアップ | 小島 | 未着手 |  | 9 | 予定 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
実績
| S-014 | ER図の修正 | 修正済みER図 | 浅岡 | 未着手 |  | 9 | 予定 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
実績
| S-015 | テーブル定義書の修正 | 修正済みテーブル定義書 | 大津 | 未着手 |  | 3 | 予定 | bar: 2026-07-07
実績
| R-004 | 2回目レビュー | 基本設計 | 浅岡 | 未着手 |  | 1 | 予定 | bar: 2026-07-07
実績
| R-004 | 2回目レビュー | 基本設計 | 大津 | 未着手 |  | 1 | 予定 | bar: 2026-07-07
実績
実装
| J-001 | データベース作成・入力 | .sql | 大津 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-08
実績
| J-002 | 共通機能実装 | .java | 浅岡 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
実績
| J-002 | 共通機能実装 | .java | 大津 | 未着手 |  | 8 | 予定 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-10
実績
| J-003 | 研修管理機能実装 | .java | 鈴木 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
実績
| J-004 | メンバー管理機能実装 | .java | 千葉 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
実績
| J-005 | 受講者機能実装 | .java | 鈴木 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-10; 2026-07-13
実績
| J-005 | 受講者機能実装 | .java | 小山 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-13
実績
| J-006 | カレンダー機能実装 | .java | 浅岡 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-10
実績
| J-007 | マイページ機能実装 | .java | 小山 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-10
実績
| J-007 | マイページ機能実装 | .java | 小島 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-10
実績
| J-008 | 上長機能の実装 | .java | 千葉 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-10; 2026-07-13
実績
| J-008 | 上長機能の実装 | .java | 小島 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-13
実績
| J-009 | 画面実装(UI調整、画面遷移調整) | .java .jsp .css | 小島 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
実績
| J-009 | 画面実装(UI調整、画面遷移調整) | .java .jsp .css | 小山 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
実績
| J-010 | DB連携・結合の確認 | .java .sql | 大津 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-10
実績
テスト
| T-001 | 共通機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 浅岡 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-001-1 | 共通機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 鈴木 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-002 | 研修管理機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 鈴木 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-002-1 | 研修管理機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 浅岡 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-003 | メンバー管理機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 千葉 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-003-1 | メンバー管理機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 小山 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-004 | 受講者機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 千葉 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-004-1 | 受講者機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 小山 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-004 | カレンダー機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 小島 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-14
実績
| T-005 | マイページ機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 浅岡 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-005-1 | マイページ機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 千葉 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-006 | 上長機能のテスト・修正 | テスト仕様書 | 浅岡 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-006-1 | 上長機能のテスト・修正 確認 | テスト仕様書 | 千葉 | 未着手 |  | 2 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-006 | 1回目 画面遷移のテスト・修正 | テスト仕様書 | 浅岡 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-13
実績
| T-007 | 2回目 画面遷移のテスト・修正 | テスト仕様書 | 小島 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-007 | 2回目 画面遷移のテスト・修正 | テスト仕様書 | 大津 | 未着手 |  | 4 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| T-008 | DBの情報反映のテスト・修正 | テスト仕様書 | 大津 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-13
実績
総合テスト
運用テスト
移行
その他
| O-001 | 機能・画面遷移修正の補佐 未完了タスクの実施 |  | 鈴木 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-15
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 小山 | 未着手 |  | 12 | 予定 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 小島 | 未着手 |  | 8 | 予定 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 大津 | 未着手 |  | 8 | 予定 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 浅岡 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-16
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 千葉 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-16
実績
| O-002 | 発表資料の作成 | 発表資料 | 鈴木 | 未着手 |  | 6 | 予定 | bar: 2026-07-16
実績
| O-003 | 納品 | 納品物 | 浅岡 | 未着手 |  | 1 | 予定
実績
| 予備マス | [6 empty] | 予定
実績
| 予備マス | [6 empty] | 予定
実績